## Resumen
PMO Equipo 1 - Tema 4: TutorIA e Investigación
Campo | Valor | Indicador | Valor | Equipo | Rol principal
Fecha de actualización | 2026-06-17 | Tareas totales | 33 | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | Arquitectura, backend, IA, PMO e indicadores ILIA
Equipo | Equipo 1 - 2 integrantes | Investigación | 13 | Roberto José Rojas García | Documentación, APA 7, frontend base, evidencias y presentación
Investigación | Tema 4 - Brecha digital y desigualdad en IA | Proyecto | 20
Proyecto | Tema 4 - Tutor inteligente adaptativo mediante IA local | Completadas | 2
Entrega investigación | 2026-07-01 | En curso | 17
Entrega proyecto | 2026-08-12 | No iniciadas | 14
MVP adelanto | Flask + Foundation Models + streaming + pytest aprobado | Avance ponderado | 26.06%
Ruta MVP real | /Volumes/projects/proyectos/UIA/Herramientas_desarrollo_software/mvp_minimo | Riesgos altos | 3
Decisión clave | Se elimina cuarto integrante; PMO queda para Miguel y Roberto. | Pruebas MVP | 5/5 aprobadas el 2026-06-17
Próxima acción | Cerrar integración del informe de investigación y detallar alcance técnico del proyecto.
|  | Frente | Avance promedio
|  | Investigación | 30.38%
|  | Proyecto | 23.25%
|  | General | 26.06%

## PMO
ID | Frente | Descripción de actividad | Fecha inicio | Fecha fin | % avance | Responsable | Estado | Entregable / evidencia | Bloqueante o dependencia | Ruta del entregable
I-001 | Investigación | Reconfirmar equipo, tema 4 y entregables oficiales | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 100% | Miguel / Roberto | Completado | Equipo definitivo de 2 integrantes | Sin bloqueante | PMO central
I-002 | Investigación | Consolidar fuentes oficiales ILIA 2025, CEPAL y CENIA | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 80% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | En curso | Fuentes_y_Comparativa_ILIA.xlsx | Sin bloqueante | Investigacion/Fuentes_y_Comparativa_ILIA.xlsx
I-003 | Investigación | Registrar resultados ILIA por país: puntaje, posición y clasificación | 2026-06-11 | 2026-06-20 | 75% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | En curso | Tabla comparativa regional | Sin bloqueante | Investigacion/Fuentes_y_Comparativa_ILIA.xlsx
I-004 | Investigación | Analizar factores socioeconómicos: PIB pc, IDH, conectividad e I+D | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 45% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | En curso | Subsección del informe | Sin bloqueante | Investigacion/Informe_Investigacion_Tema4_APA7.docx
I-005 | Investigación | Redactar introducción, objetivo general y objetivos específicos | 2026-06-17 | 2026-06-21 | 25% | Roberto José Rojas García | En curso | Borrador APA 7 | Requiere revisión del enfoque | Investigacion/Informe_Investigacion_Tema4_APA7.docx
I-006 | Investigación | Investigar infraestructura tecnológica y conectividad regional | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 15% | Roberto José Rojas García | En curso | Subsección de infraestructura | Sin bloqueante | Investigacion/Informe_Investigacion_Tema4_APA7.docx
I-007 | Investigación | Investigar distribución del talento digital y brechas de formación | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 10% | Roberto José Rojas García | En curso | Subsección de talento digital | Sin bloqueante | Investigacion/Informe_Investigacion_Tema4_APA7.docx
I-008 | Investigación | Integrar diagnóstico regional con comparación de líderes, adoptantes y rezagados | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 0% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | No iniciado | Diagnóstico regional | Depende de I-006 e I-007 | Investigacion/Informe_Investigacion_Tema4_APA7.docx
I-009 | Investigación | Proponer recomendaciones de política pública | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 0% | Roberto José Rojas García | No iniciado | Recomendaciones | Depende del diagnóstico | Investigacion/Informe_Investigacion_Tema4_APA7.docx
I-010 | Investigación | Normalizar referencias en formato APA 7 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 35% | Roberto José Rojas García | En curso | Bibliografía APA 7 | Sin bloqueante | Investigacion/Informe_Investigacion_Tema4_APA7.docx
I-011 | Investigación | Preparar presentación de investigación y reparto de exposición | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 10% | Miguel / Roberto | En curso | Presentacion_Investigacion.pptx | Depende del informe integrado | Investigacion/Presentacion_Investigacion.pptx
I-012 | Investigación | Revisión final del informe, ortografía, coherencia y anexos | 2026-06-28 | 2026-06-30 | 0% | Miguel / Roberto | No iniciado | Informe listo para entrega | Depende de redacción completa | Investigacion/Informe_Investigacion_Tema4_APA7.docx
I-013 | Investigación | Entrega de investigación Tema 4 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0% | Miguel / Roberto | No iniciado | Entrega plataforma | Fecha fija | Investigacion
P-001 | Proyecto | Definir alcance MVP TutorIA y restricciones de 3 meses | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 90% | Miguel / Roberto | En curso | Alcance MVP documentado | Sin bloqueante | Proyecto/Informe_Proyecto_TutorIA_APA7.docx
P-002 | Proyecto | Documentar arquitectura abstracta de proveedores IA | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 85% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | En curso | ADR-001 y documentación técnica | Sin bloqueante | /Volumes/projects/proyectos/UIA/Herramientas_desarrollo_software/ADR_001_Arquitectura_Abstracta_Proveedores_IA.md
P-003 | Proyecto | Crear MVP mínimo Flask + chat streaming + Foundation Models | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 65% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | En curso | mvp_minimo funcional | Requiere Mac compatible para demo FM | /Volumes/projects/proyectos/UIA/Herramientas_desarrollo_software/mvp_minimo
P-004 | Proyecto | Configurar levantamiento automático de Flask y fm serve | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 70% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | En curso | run.sh e Iniciar_TutorIA.command | Requiere comando fm disponible | /Volumes/projects/proyectos/UIA/Herramientas_desarrollo_software/mvp_minimo/run.sh
P-005 | Proyecto | Probar MVP mínimo con pytest | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 100% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | Completado | 5 pruebas aprobadas | Sin bloqueante | /Volumes/projects/proyectos/UIA/Herramientas_desarrollo_software/mvp_minimo/tests/test_app.py
P-006 | Proyecto | Diseñar base de datos SQLite y modelos SQLAlchemy | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 0% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | No iniciado | Modelo de datos | Depende del alcance detallado | Proyecto/Informe_Proyecto_TutorIA_APA7.docx
P-007 | Proyecto | Implementar autenticación con Flask-Login y roles | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 0% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | No iniciado | Login + roles admin/docente/estudiante | Depende de P-006 | Proyecto
P-008 | Proyecto | Implementar 2FA por correo con Resend | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 0% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | No iniciado | Código 6 dígitos, hash, expiración, intentos | Depende de cuenta/API Resend | Proyecto
P-009 | Proyecto | Crear pantallas base Jinja2 + Bootstrap 5 | 2026-07-01 | 2026-07-12 | 5% | Roberto José Rojas García | En curso | Layout y vistas base | Depende de rutas principales | Proyecto
P-010 | Proyecto | CRUD de estudiantes | 2026-07-10 | 2026-07-18 | 0% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | No iniciado | Gestión de estudiantes | Depende de P-006 y P-009 | Proyecto
P-011 | Proyecto | CRUD de contenidos educativos | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 0% | Roberto José Rojas García | No iniciado | Gestión de contenidos | Depende de P-006 y P-009 | Proyecto
P-012 | Proyecto | Crear evaluación diagnóstica y persistencia de respuestas | 2026-07-22 | 2026-07-31 | 0% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | No iniciado | Evaluación diagnóstica | Depende de P-010 | Proyecto
P-013 | Proyecto | Integrar proveedor IA para clasificación básico/intermedio/avanzado | 2026-07-24 | 2026-08-02 | 15% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | En curso | Servicio IA reusable | Depende de P-012 | Proyecto
P-014 | Proyecto | Implementar recomendaciones por nivel | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 0% | Roberto José Rojas García | No iniciado | Recomendaciones visibles | Depende de P-011 y P-013 | Proyecto
P-015 | Proyecto | Crear bitácora de transacciones | 2026-08-01 | 2026-08-06 | 0% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | No iniciado | Registro de acciones importantes | Depende de auth y CRUD | Proyecto
P-016 | Proyecto | Crear reportes básicos de progreso | 2026-08-03 | 2026-08-08 | 0% | Roberto José Rojas García | No iniciado | Reportes de estudiante/evaluaciones/nivel | Depende de evaluación y recomendaciones | Proyecto
P-017 | Proyecto | Ejecutar pruebas funcionales y registrar evidencias | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 5% | Roberto José Rojas García | En curso | Casos_Prueba_TutorIA.xlsx | Depende de módulos integrados | Proyecto/Casos_Prueba_TutorIA.xlsx
P-018 | Proyecto | Completar informe técnico del proyecto | 2026-07-20 | 2026-08-10 | 25% | Roberto José Rojas García | En curso | Informe APA 7 del proyecto | Depende de decisiones técnicas | Proyecto/Informe_Proyecto_TutorIA_APA7.docx
P-019 | Proyecto | Preparar demo, presentación y guion | 2026-08-08 | 2026-08-12 | 5% | Miguel / Roberto | En curso | Presentación final | Depende de MVP integrado | Proyecto/Presentacion_Proyecto.pptx
P-020 | Proyecto | Entrega final del proyecto TutorIA | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 0% | Miguel / Roberto | No iniciado | Entrega plataforma | Fecha fija | Proyecto

## Investigacion
ID | Frente | Descripción de actividad | Fecha inicio | Fecha fin | % avance | Responsable | Estado | Entregable / evidencia | Bloqueante o dependencia | Ruta del entregable
I-001 | Investigación | Reconfirmar equipo, tema 4 y entregables oficiales | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 100% | Miguel / Roberto | Completado | Equipo definitivo de 2 integrantes | Sin bloqueante | PMO central
I-002 | Investigación | Consolidar fuentes oficiales ILIA 2025, CEPAL y CENIA | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 80% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | En curso | Fuentes_y_Comparativa_ILIA.xlsx | Sin bloqueante | Investigacion/Fuentes_y_Comparativa_ILIA.xlsx
I-003 | Investigación | Registrar resultados ILIA por país: puntaje, posición y clasificación | 2026-06-11 | 2026-06-20 | 75% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | En curso | Tabla comparativa regional | Sin bloqueante | Investigacion/Fuentes_y_Comparativa_ILIA.xlsx
I-004 | Investigación | Analizar factores socioeconómicos: PIB pc, IDH, conectividad e I+D | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 45% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | En curso | Subsección del informe | Sin bloqueante | Investigacion/Informe_Investigacion_Tema4_APA7.docx
I-005 | Investigación | Redactar introducción, objetivo general y objetivos específicos | 2026-06-17 | 2026-06-21 | 25% | Roberto José Rojas García | En curso | Borrador APA 7 | Requiere revisión del enfoque | Investigacion/Informe_Investigacion_Tema4_APA7.docx
I-006 | Investigación | Investigar infraestructura tecnológica y conectividad regional | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 15% | Roberto José Rojas García | En curso | Subsección de infraestructura | Sin bloqueante | Investigacion/Informe_Investigacion_Tema4_APA7.docx
I-007 | Investigación | Investigar distribución del talento digital y brechas de formación | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 10% | Roberto José Rojas García | En curso | Subsección de talento digital | Sin bloqueante | Investigacion/Informe_Investigacion_Tema4_APA7.docx
I-008 | Investigación | Integrar diagnóstico regional con comparación de líderes, adoptantes y rezagados | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 0% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | No iniciado | Diagnóstico regional | Depende de I-006 e I-007 | Investigacion/Informe_Investigacion_Tema4_APA7.docx
I-009 | Investigación | Proponer recomendaciones de política pública | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 0% | Roberto José Rojas García | No iniciado | Recomendaciones | Depende del diagnóstico | Investigacion/Informe_Investigacion_Tema4_APA7.docx
I-010 | Investigación | Normalizar referencias en formato APA 7 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 35% | Roberto José Rojas García | En curso | Bibliografía APA 7 | Sin bloqueante | Investigacion/Informe_Investigacion_Tema4_APA7.docx
I-011 | Investigación | Preparar presentación de investigación y reparto de exposición | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 10% | Miguel / Roberto | En curso | Presentacion_Investigacion.pptx | Depende del informe integrado | Investigacion/Presentacion_Investigacion.pptx
I-012 | Investigación | Revisión final del informe, ortografía, coherencia y anexos | 2026-06-28 | 2026-06-30 | 0% | Miguel / Roberto | No iniciado | Informe listo para entrega | Depende de redacción completa | Investigacion/Informe_Investigacion_Tema4_APA7.docx
I-013 | Investigación | Entrega de investigación Tema 4 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0% | Miguel / Roberto | No iniciado | Entrega plataforma | Fecha fija | Investigacion

## Proyecto_MVP
ID | Frente | Descripción de actividad | Fecha inicio | Fecha fin | % avance | Responsable | Estado | Entregable / evidencia | Bloqueante o dependencia | Ruta del entregable
P-001 | Proyecto | Definir alcance MVP TutorIA y restricciones de 3 meses | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 90% | Miguel / Roberto | En curso | Alcance MVP documentado | Sin bloqueante | Proyecto/Informe_Proyecto_TutorIA_APA7.docx
P-002 | Proyecto | Documentar arquitectura abstracta de proveedores IA | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 85% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | En curso | ADR-001 y documentación técnica | Sin bloqueante | /Volumes/projects/proyectos/UIA/Herramientas_desarrollo_software/ADR_001_Arquitectura_Abstracta_Proveedores_IA.md
P-003 | Proyecto | Crear MVP mínimo Flask + chat streaming + Foundation Models | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 65% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | En curso | mvp_minimo funcional | Requiere Mac compatible para demo FM | /Volumes/projects/proyectos/UIA/Herramientas_desarrollo_software/mvp_minimo
P-004 | Proyecto | Configurar levantamiento automático de Flask y fm serve | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 70% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | En curso | run.sh e Iniciar_TutorIA.command | Requiere comando fm disponible | /Volumes/projects/proyectos/UIA/Herramientas_desarrollo_software/mvp_minimo/run.sh
P-005 | Proyecto | Probar MVP mínimo con pytest | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 100% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | Completado | 5 pruebas aprobadas | Sin bloqueante | /Volumes/projects/proyectos/UIA/Herramientas_desarrollo_software/mvp_minimo/tests/test_app.py
P-006 | Proyecto | Diseñar base de datos SQLite y modelos SQLAlchemy | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 0% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | No iniciado | Modelo de datos | Depende del alcance detallado | Proyecto/Informe_Proyecto_TutorIA_APA7.docx
P-007 | Proyecto | Implementar autenticación con Flask-Login y roles | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 0% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | No iniciado | Login + roles admin/docente/estudiante | Depende de P-006 | Proyecto
P-008 | Proyecto | Implementar 2FA por correo con Resend | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 0% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | No iniciado | Código 6 dígitos, hash, expiración, intentos | Depende de cuenta/API Resend | Proyecto
P-009 | Proyecto | Crear pantallas base Jinja2 + Bootstrap 5 | 2026-07-01 | 2026-07-12 | 5% | Roberto José Rojas García | En curso | Layout y vistas base | Depende de rutas principales | Proyecto
P-010 | Proyecto | CRUD de estudiantes | 2026-07-10 | 2026-07-18 | 0% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | No iniciado | Gestión de estudiantes | Depende de P-006 y P-009 | Proyecto
P-011 | Proyecto | CRUD de contenidos educativos | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 0% | Roberto José Rojas García | No iniciado | Gestión de contenidos | Depende de P-006 y P-009 | Proyecto
P-012 | Proyecto | Crear evaluación diagnóstica y persistencia de respuestas | 2026-07-22 | 2026-07-31 | 0% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | No iniciado | Evaluación diagnóstica | Depende de P-010 | Proyecto
P-013 | Proyecto | Integrar proveedor IA para clasificación básico/intermedio/avanzado | 2026-07-24 | 2026-08-02 | 15% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | En curso | Servicio IA reusable | Depende de P-012 | Proyecto
P-014 | Proyecto | Implementar recomendaciones por nivel | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 0% | Roberto José Rojas García | No iniciado | Recomendaciones visibles | Depende de P-011 y P-013 | Proyecto
P-015 | Proyecto | Crear bitácora de transacciones | 2026-08-01 | 2026-08-06 | 0% | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | No iniciado | Registro de acciones importantes | Depende de auth y CRUD | Proyecto
P-016 | Proyecto | Crear reportes básicos de progreso | 2026-08-03 | 2026-08-08 | 0% | Roberto José Rojas García | No iniciado | Reportes de estudiante/evaluaciones/nivel | Depende de evaluación y recomendaciones | Proyecto
P-017 | Proyecto | Ejecutar pruebas funcionales y registrar evidencias | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 5% | Roberto José Rojas García | En curso | Casos_Prueba_TutorIA.xlsx | Depende de módulos integrados | Proyecto/Casos_Prueba_TutorIA.xlsx
P-018 | Proyecto | Completar informe técnico del proyecto | 2026-07-20 | 2026-08-10 | 25% | Roberto José Rojas García | En curso | Informe APA 7 del proyecto | Depende de decisiones técnicas | Proyecto/Informe_Proyecto_TutorIA_APA7.docx
P-019 | Proyecto | Preparar demo, presentación y guion | 2026-08-08 | 2026-08-12 | 5% | Miguel / Roberto | En curso | Presentación final | Depende de MVP integrado | Proyecto/Presentacion_Proyecto.pptx
P-020 | Proyecto | Entrega final del proyecto TutorIA | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 0% | Miguel / Roberto | No iniciado | Entrega plataforma | Fecha fija | Proyecto

## Alcance_MVP
Alcance MVP TutorIA
Módulo MVP | Incluido | Responsable líder | Criterio de aceptación | Estado
Usuarios y roles | Sí | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | Administrador, docente y estudiante con permisos básicos. | Planificado
Autenticación | Sí | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | Login con usuario/contraseña usando Flask-Login. | Planificado
2FA correo Resend | Sí | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | Código de 6 dígitos, hash, expiración 10 min, máximo 3 intentos y usado/no usado. | Planificado
Bitácora de transacciones | Sí | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | Registra login, 2FA, CRUD, evaluación y recomendaciones. | Planificado
Gestión de estudiantes | Sí | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | CRUD con nombre, edad, centro educativo, área de interés y nivel. | Planificado
Gestión de contenidos | Sí | Roberto José Rojas García | CRUD con título, tema, nivel, competencia y descripción. | Planificado
Evaluación diagnóstica | Sí | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | Preguntas, respuestas, envío a IA y clasificación. | Planificado
Proveedor IA abstracto | Sí | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | La app no asume usuario local ni proveedor único; admite variantes. | Adelanto funcional
Foundation Models chat mínimo | Sí, como adelanto | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | Chat streaming con fm serve administrado por la app. | Adelanto funcional
Ollama | Sí, contingencia | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | Documentado como proveedor alternativo para portabilidad. | Pendiente implementación
Reportes básicos | Sí | Roberto José Rojas García | Progreso, cantidad de evaluaciones, nivel actual y contenidos recomendados. | Planificado
Pagos, LMS completo, app móvil, analítica avanzada | No | Miguel / Roberto | Fuera de alcance para mantener MVP defendible. | Excluido

## Gantt
ID | Frente | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado | % | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-12
I-001 | Investigación | Reconfirmar equipo, tema 4 y entregables oficiales | Miguel / Roberto | 2026-06-11 | 2026-06-17 | Completado | 100% | ■
I-002 | Investigación | Consolidar fuentes oficiales ILIA 2025, CEPAL y CENIA | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | 2026-06-11 | 2026-06-18 | En curso | 80% | ■
I-003 | Investigación | Registrar resultados ILIA por país: puntaje, posición y clasificación | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | 2026-06-11 | 2026-06-20 | En curso | 75% | ■
I-004 | Investigación | Analizar factores socioeconómicos: PIB pc, IDH, conectividad e I+D | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | 2026-06-11 | 2026-06-22 | En curso | 45% | ■
I-005 | Investigación | Redactar introducción, objetivo general y objetivos específicos | Roberto José Rojas García | 2026-06-17 | 2026-06-21 | En curso | 25% | ■
I-006 | Investigación | Investigar infraestructura tecnológica y conectividad regional | Roberto José Rojas García | 2026-06-17 | 2026-06-23 | En curso | 15% | ■
I-007 | Investigación | Investigar distribución del talento digital y brechas de formación | Roberto José Rojas García | 2026-06-17 | 2026-06-24 | En curso | 10% | ■ | ■
I-008 | Investigación | Integrar diagnóstico regional con comparación de líderes, adoptantes y rezagados | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | 2026-06-22 | 2026-06-25 | No iniciado | 0% |  | ■
I-009 | Investigación | Proponer recomendaciones de política pública | Roberto José Rojas García | 2026-06-24 | 2026-06-26 | No iniciado | 0% |  | ■
I-010 | Investigación | Normalizar referencias en formato APA 7 | Roberto José Rojas García | 2026-06-20 | 2026-06-27 | En curso | 35% |  | ■
I-011 | Investigación | Preparar presentación de investigación y reparto de exposición | Miguel / Roberto | 2026-06-25 | 2026-06-29 | En curso | 10%
I-012 | Investigación | Revisión final del informe, ortografía, coherencia y anexos | Miguel / Roberto | 2026-06-28 | 2026-06-30 | No iniciado | 0%
I-013 | Investigación | Entrega de investigación Tema 4 | Miguel / Roberto | 2026-07-01 | 2026-07-01 | No iniciado | 0% |  |  | ■
P-001 | Proyecto | Definir alcance MVP TutorIA y restricciones de 3 meses | Miguel / Roberto | 2026-06-11 | 2026-06-17 | En curso | 90% | ■
P-002 | Proyecto | Documentar arquitectura abstracta de proveedores IA | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | 2026-06-09 | 2026-06-17 | En curso | 85% | ■
P-003 | Proyecto | Crear MVP mínimo Flask + chat streaming + Foundation Models | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | 2026-06-09 | 2026-06-17 | En curso | 65% | ■
P-004 | Proyecto | Configurar levantamiento automático de Flask y fm serve | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | 2026-06-09 | 2026-06-17 | En curso | 70% | ■
P-005 | Proyecto | Probar MVP mínimo con pytest | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Completado | 100% | ■
P-006 | Proyecto | Diseñar base de datos SQLite y modelos SQLAlchemy | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | 2026-06-24 | 2026-07-01 | No iniciado | 0% |  | ■ | ■
P-007 | Proyecto | Implementar autenticación con Flask-Login y roles | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | 2026-07-01 | 2026-07-08 | No iniciado | 0% |  |  | ■ | ■
P-008 | Proyecto | Implementar 2FA por correo con Resend | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | 2026-07-06 | 2026-07-13 | No iniciado | 0% |  |  |  | ■
P-009 | Proyecto | Crear pantallas base Jinja2 + Bootstrap 5 | Roberto José Rojas García | 2026-07-01 | 2026-07-12 | En curso | 5% |  |  | ■ | ■
P-010 | Proyecto | CRUD de estudiantes | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | 2026-07-10 | 2026-07-18 | No iniciado | 0% |  |  |  |  | ■
P-011 | Proyecto | CRUD de contenidos educativos | Roberto José Rojas García | 2026-07-15 | 2026-07-23 | No iniciado | 0% |  |  |  |  | ■ | ■
P-012 | Proyecto | Crear evaluación diagnóstica y persistencia de respuestas | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | 2026-07-22 | 2026-07-31 | No iniciado | 0% | [5 empty] | ■ | ■
P-013 | Proyecto | Integrar proveedor IA para clasificación básico/intermedio/avanzado | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | 2026-07-24 | 2026-08-02 | En curso | 15% | [6 empty] | ■
P-014 | Proyecto | Implementar recomendaciones por nivel | Roberto José Rojas García | 2026-07-31 | 2026-08-05 | No iniciado | 0% | [7 empty] | ■
P-015 | Proyecto | Crear bitácora de transacciones | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | 2026-08-01 | 2026-08-06 | No iniciado | 0% | [7 empty] | ■
P-016 | Proyecto | Crear reportes básicos de progreso | Roberto José Rojas García | 2026-08-03 | 2026-08-08 | No iniciado | 0% | [7 empty] | ■
P-017 | Proyecto | Ejecutar pruebas funcionales y registrar evidencias | Roberto José Rojas García | 2026-08-05 | 2026-08-10 | En curso | 5% | [7 empty] | ■
P-018 | Proyecto | Completar informe técnico del proyecto | Roberto José Rojas García | 2026-07-20 | 2026-08-10 | En curso | 25% | [5 empty] | ■ | ■ | ■
P-019 | Proyecto | Preparar demo, presentación y guion | Miguel / Roberto | 2026-08-08 | 2026-08-12 | En curso | 5% | [8 empty] | ■
P-020 | Proyecto | Entrega final del proyecto TutorIA | Miguel / Roberto | 2026-08-12 | 2026-08-12 | No iniciado | 0% | [8 empty] | ■

## Riesgos
ID | Frente | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Mitigación | Responsable | Estado
R-001 | Proyecto | Alcance excesivo del MVP | Alta | Alta | Alto | Congelar módulos: usuarios, roles, 2FA, estudiantes, contenidos, diagnóstico, recomendaciones y reportes básicos. | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | Abierto
R-002 | Proyecto | Foundation Models requiere macOS 27 y Mac compatible | Media | Alta | Alto | Mantener Ollama como contingencia documentada y preparar demo en equipo compatible. | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | Abierto
R-003 | Proyecto | Resend puede fallar o requerir configuración de dominio/API | Media | Media | Medio | Usar .env.example, modo desarrollo y logs; permitir demo controlada si correo real falla. | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | Abierto
R-004 | Proyecto | Solo dos integrantes para desarrollo, documentación y pruebas | Alta | Alta | Alto | Dividir entregables pequeños, priorizar MVP y registrar avance semanal. | Miguel / Roberto | Abierto
R-005 | Investigación | Fuentes incompletas o citas APA 7 deficientes | Media | Alta | Medio | Usar fuentes oficiales ILIA, CEPAL/CENIA y controlar URL/año/fecha de consulta. | Roberto José Rojas García | Abierto
R-006 | Investigación | Retraso de integración del informe antes del 2026-07-01 | Media | Alta | Medio | Cerrar borrador integrado el 2026-06-27 y dejar 2026-06-28 a 2026-06-30 para revisión. | Miguel / Roberto | Abierto
R-007 | Equipo | Sobrecarga de Miguel por investigación y backend IA | Alta | Media | Medio | Roberto asume documentación, presentación, frontend base y evidencias de pruebas. | Roberto José Rojas García | Abierto

## RACI
Entregable / actividad | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | Roberto José Rojas García | Notas
PMO y seguimiento general | R/A | C | Miguel mantiene control central y Roberto valida entregables.
Investigación ILIA y factores socioeconómicos | R/A | C | Miguel consolida indicadores, puntajes y análisis económico-social.
Infraestructura, talento, redacción y APA 7 | C | R/A | Roberto completa secciones, estilo académico y referencias.
Arquitectura técnica e integración IA | R/A | C | Proveedor abstracto; Foundation Models principal, Ollama contingencia.
Backend, base de datos y seguridad | R/A | C | Flask, SQLAlchemy, Flask-Login, 2FA y bitácora.
Frontend Bootstrap, informes y presentación | C | R/A | Pantallas simples, documentación y exposición.
Pruebas y evidencias | R | R/A | Miguel automatiza; Roberto organiza casos, resultados y anexos.
Demo final | R | R | Ambos ensayan y presentan partes técnicas/académicas.

## Bitacora
Fecha | Responsable | Actividad | Resultado / avance | Evidencia | Estado | Observaciones
2026-06-11 | Miguel / Roberto | Redistribución del equipo | Se elimina cuarto integrante y se divide trabajo entre Miguel y Roberto. | Decisión del equipo | Completado | PMO actualizado para 2 integrantes.
2026-06-17 | Miguel Alejandro Fernández Arteaga | Verificación del MVP mínimo real | Se localizó MVP en /Volumes/projects y se ejecutaron pruebas. | pytest: 5 passed | Completado | La carpeta de OneDrive no era la fuente real del MVP.
2026-06-17 | Miguel / Roberto | Creación de PMO consolidado | Se crea workbook con investigación, proyecto, MVP, riesgos, RACI y Gantt. | PMO_Equipo1_Tema4_2Integrantes.xlsx | Completado | Documento de control central.

## Supuestos
Categoría | Supuesto / decisión | Justificación
Equipo | El equipo queda conformado solo por Roberto José Rojas García y Miguel Alejandro Fernández Arteaga. | Solicitud del usuario y realidad actual del equipo.
Investigación | Tema 4: Brecha digital y desigualdad en IA. | Asignación del Equipo 1.
Proyecto | Tema 4: TutorIA, tutor inteligente adaptativo mediante IA local. | Asignación del Equipo 1.
MVP real | La evidencia del MVP está en /Volumes/projects/proyectos/UIA/Herramientas_desarrollo_software. | La carpeta mvp_minimo de OneDrive está incompleta.
IA | Foundation Models se considera proveedor principal para el adelanto; Ollama queda como contingencia. | Decisión técnica discutida para mantener abstracción y portabilidad.
Fechas | Investigación vence el 2026-07-01 y proyecto vence el 2026-08-12. | Fechas registradas en los enunciados previos.
Alcance | No se agregan módulos fuera del MVP. | El equipo tiene solo dos integrantes y debe defender el proyecto en 3 meses.